## Backlog
Backlog inicial y matriz de estimación
ID | Historia de usuario | Puntos | Prioridad | Dependencias | Épica | Justificación de puntos | Criterios de aceptación
PB01 | Como personal de recepción, quiero registrar productos, cantidades y observaciones de un pedido, para comunicarlo con claridad a cocina. | 5 | 1 | Ninguna | Registro y consulta | Formulario, validaciones, guardado de cabecera y detalles e identificador único. Mayor tamaño que la consulta. | Un pedido válido conserva productos, cantidades y observaciones, con ID único y estado pendiente. Rechaza pedidos sin productos y cantidades no enteras o no positivas.
PB02 | Como personal de cocina, quiero consultar los pedidos activos y sus detalles, para saber qué debo preparar. | 3 | 2 | PB01 | Registro y consulta | Referencia de 3 puntos: recuperar lista y detalles, mostrar datos y probar coincidencia desde otro navegador. | El pedido guardado aparece con los mismos detalles desde otro navegador. La lista vacía muestra un mensaje claro.
PB03 | Como personal de cocina, quiero cambiar el estado a en preparación y listo, para comunicar el avance. | 3 | 3 | PB01 y PB02 | Seguimiento del pedido | Guardar y validar transiciones de pendiente a en preparación y luego listo. | Permite pendiente a en preparación y luego listo. Conserva el estado y lo muestra al consultar desde otro navegador.
PB04 | Como personal de entrega, quiero marcar como entregado un pedido listo, para distinguirlo de los pedidos activos. | 2 | 4 | PB03 | Seguimiento del pedido | Reutiliza PB03; valida que esté listo antes de entregar y lo retira de activos. | Solo un pedido listo puede marcarse entregado. Después deja de aparecer en activos.
PB05 | Como persona administradora, quiero consultar el historial de pedidos entregados, para revisar sus detalles. | 3 | 5 | PB04 | Historial | Consulta y vista de entregados con detalles. Sin reportes ni filtros avanzados. | Muestra pedidos entregados y sus detalles sin alterar la información guardada.
| Total de puntos | 16
Épica |  | Puntos
Registro y consulta |  | 8
Seguimiento del pedido |  | 5
Historial |  | 3

## Sprint 1
Sprint Backlog del primer Sprint
Puntos | 8
Tarea | Historia | Trabajo previsto | Responsable | Estado | Bloqueo y acción | Evidencia
T01 | PB01 | Acordar los campos del pedido y ejemplos de uso con recepción; diseñar un formulario sencillo. | Nayely | Por hacer
T02 | PB01 | Crear el almacenamiento de pedidos y detalles, con identificador único y estado inicial pendiente. | Fiorella | Por hacer
T03 | PB01 | Implementar el formulario, el guardado y las validaciones de productos y cantidades. | Nayely | Por hacer
T04 | PB01 | Crear y ejecutar pruebas automáticas de validación y persistencia; revisar el código del registro. | Fiorella | Por hacer
T05 | PB02 | Implementar la consulta de pedidos activos y la recuperación de sus detalles. | Fiorella | Por hacer
T06 | PB02 | Construir la lista y la vista de detalle con identificador, productos, cantidades, observaciones y estado. | Nayely | Por hacer
T07 | PB02 | Probar automáticamente la consulta y revisar el código implementado por Fiorella. | Nayely | Por hacer
T08 | Ambos | Integrar a la rama principal, preparar el ambiente de pruebas y comprobar registro y consulta desde dos navegadores. | Ambas | Por hacer
T09 | Ambos | Actualizar la guía breve, registrar resultados de pruebas y preparar la demostración del incremento. | Ambas | Por hacer

## Entregas
Cronograma de entregas
Total de puntos | 16
Inicio tentativo | 2026-10-19
Días por Sprint | 7
Capacidad base | 8
Capacidad conservadora | 5
Sprints base | 2
Sprints conservador | 4
Costo por Sprint (CRC)
Costo inicial (CRC)
Costo base (CRC) | Pendiente
Costo conservador (CRC) | Pendiente
Escenario | Sprint | Inicio | Fin | Historias | Incremento e hito | Puntos
Base | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | PB01 y PB02 | Registro y consulta compartida. Review y demostración. | 8
Base | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | PB03, PB04 y PB05 | Estados, entrega e historial. Review y validación completa. | 8
Conservador | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | PB01 | Registro de pedidos. Replanificar el objetivo antes de iniciar. | 5
Conservador | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | PB02 | Consulta compartida de pedidos activos. | 3
Conservador | 3 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | PB03 y PB04 | Estados y confirmación de entrega. | 5
Conservador | 4 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | PB05 | Historial integrado. Review y validación completa. | 3
Formulas:
Inicio = B5+([Sprint]-1)*B6
Fin = [Inicio]+B6-1

## Seguimiento
Seguimiento de historias y puntos pendientes
Historia | Puntos | Estado | Aceptación | DoD | Sprint de cierre | Evidencia | Revisión pendiente
PB01 | 5 | Por hacer | Pendiente | Pendiente
PB02 | 3 | Por hacer | Pendiente | Pendiente
PB03 | 3 | Por hacer | Pendiente | Pendiente
PB04 | 2 | Por hacer | Pendiente | Pendiente
PB05 | 3 | Por hacer | Pendiente | Pendiente
Puntos terminados | 0 | Pendientes actuales | 16 | Velocidad promedio | Pendiente
Momento | Sprint | Revisión | Plan pendiente | Real pendiente | Puntos del Sprint | Fecha prevista | Observaciones
Inicio | 0 | Inicio | 16 | 16 |  | 2026-10-19 | Base: PB01 y PB02; después PB03 a PB05.
Sprint 1 | 1 | Pendiente | 8 |  |  | 2026-10-25
Sprint 2 | 2 | Pendiente | 0 |  |  | 2026-11-01
Sprint 3 | 3 | Pendiente | 0 |  |  | 2026-11-08 | Usar si se amplía la proyección.
Sprint 4 | 4 | Pendiente | 0 |  |  | 2026-11-15 | Usar si se amplía la proyección.
Formulas:
Evidencia = [1]Entregas!B6
Evidencia = [1]Entregas!$B6+[Puntos]*[1]Entregas!$B7-1